## Production Schedule
Machine | Job | Priority | Start Time | End Time | Duration (hours) | Planned Start | Planned End | Status
FM02 | JOAW25020153 | 5 | 2025-03-17 15:39 | 2025-03-17 23:39 | 8 | 2025-03-17 15:39 | 2025-03-17 23:39 | In Progress
FM02 | JOAW25020153 | 5 | 2025-03-17 23:39 | 2025-03-18 07:39 | 8 | 2025-03-17 15:39 | 2025-03-17 23:39 | Scheduled
FM02 | JOAW25020153 | 5 | 2025-03-18 07:40 | 2025-03-18 15:40 | 8 | 2025-03-17 15:39 | 2025-03-17 23:39 | Scheduled
JIG-HAND BEND | JOAW24120317 | 2 | 2025-03-17 15:39 | 2025-03-18 08:19 | 16.67 | 2025-03-17 15:39 | 2025-03-18 08:19 | In Progress
PP23 | JOAW24120317 | 2 | 2025-03-17 15:39 | 2025-03-18 08:19 | 16.67 | 2025-03-17 15:39 | 2025-03-18 08:19 | In Progress
PP23-060T | JOAW24120317 | 2 | 2025-03-17 15:39 | 2025-03-18 03:46 | 12.12 | 2025-03-17 15:39 | 2025-03-18 03:46 | In Progress
PP23-060T | JOAW24120317 | 2 | 2025-03-18 03:46 | 2025-03-18 13:18 | 9.52 | 2025-03-17 15:39 | 2025-03-18 01:10 | Scheduled
SW03 | JOAW24120314 | 2 | 2025-03-17 15:39 | 2025-03-19 00:59 | 33.33 | 2025-03-17 15:39 | 2025-03-19 00:59 | In Progress
SW03 | JOAW24120315 | 2 | 2025-03-19 00:59 | 2025-03-20 10:19 | 33.33 | 2025-03-17 15:39 | 2025-03-19 00:59 | Scheduled
SW03 | JOAW24120314 | 3 | 2025-03-20 10:19 | 2025-03-22 03:59 | 41.67 | 2025-03-17 15:39 | 2025-03-19 09:19 | Scheduled
SW03 | JOAW24120315 | 3 | 2025-03-22 03:59 | 2025-03-23 21:39 | 41.67 | 2025-03-17 15:39 | 2025-03-19 09:19 | Scheduled
SW04 | JOAW24120314 | 3 | 2025-03-17 15:39 | 2025-03-19 09:19 | 41.67 | 2025-03-17 15:39 | 2025-03-19 09:19 | In Progress
SW04 | JOAW24120315 | 4 | 2025-03-19 09:19 | 2025-03-21 02:59 | 41.67 | 2025-03-17 15:39 | 2025-03-19 09:19 | Scheduled
TW03 | JOAW24120314 | 3 | 2025-03-17 15:39 | 2025-03-19 09:19 | 41.67 | 2025-03-17 15:39 | 2025-03-19 09:19 | In Progress
TW03 | JOAW24120315 | 4 | 2025-03-19 09:19 | 2025-03-21 02:59 | 41.67 | 2025-03-17 15:39 | 2025-03-19 09:19 | Scheduled
WS01 | JOAW24120317 | 2 | 2025-03-17 15:39 | 2025-03-17 21:12 | 5.56 | 2025-03-17 15:39 | 2025-03-17 21:12 | In Progress