## Sheet1
JOB_CODE | PROCESS_CODE | MACHINE_ID | PRIORITY | END_TIME | DUE_DATE_TIME | BALANCE_HOUR | BUFFER_STATUS | END_TIME_DATE | DUE_DATE_TIME_DATE
JOST25010030 | CP08-145-P01-06 | ST-3 | 1 | 1742439236 | 1742515200 | 21.1 | Warning | 2025-03-20 10:53:56 | 2025-03-21 08:00:00
JOST25010030 | CP08-145-P02-06 | ST-3 | 1 | 1742499236 | 1742601600 | 28.4 | Caution | 2025-03-21 03:33:56 | 2025-03-22 08:00:00
JOST25010030 | CP08-145-P03-06 | ST-3 | 1 | 1742559236 | 1742688000 | 35.8 | Caution | 2025-03-21 20:13:56 | 2025-03-23 08:00:00
JOST25010030 | CP08-145-P04-06 | ST-3 | 1 | 1742619236 | 1742774400 | 43.1 | Caution | 2025-03-22 12:53:56 | 2025-03-24 08:00:00
JOST25010030 | CP08-145-P05-06 | ST-3 | 2 | 1742679236 | 1742860800 | 50.4 | Caution | 2025-03-23 05:33:56 | 2025-03-25 08:00:00
JOST24120308 | CP08-154-P01-04 | SM | 2 | 1742379736 | 1755388800 | 3613.6 | OK | 2025-03-19 18:22:16 | 2025-08-17 08:00:00
JOST24120308 | CP08-154-P02-04 | ST-4 | 2 | 1742397236 | 1755388800 | 3608.8 | OK | 2025-03-19 23:13:56 | 2025-08-17 08:00:00
JOST24120308 | CP08-154-P03-04 | ST-4 | 2 | 1742432236 | 1755388800 | 3599 | OK | 2025-03-20 08:57:16 | 2025-08-17 08:00:00
JOTP25010228 | CT10-026A-A-P01-07 | TP | 2 | 1742395436 | 1755388800 | 3609.3 | OK | 2025-03-19 22:43:56 | 2025-08-17 08:00:00
JOTP25010228 | CT10-026A-A-P02-07 | TP | 2 | 1742401916 | 1755388800 | 3607.5 | OK | 2025-03-20 00:31:56 | 2025-08-17 08:00:00
JOTP25010228 | CT10-026A-A-P03-07 | TP | 2 | 1742414876 | 1755388800 | 3603.9 | OK | 2025-03-20 04:07:56 | 2025-08-17 08:00:00
JOTP25010228 | CT10-026A-A-P04-07 | TP | 2 | 1742427836 | 1755388800 | 3600.3 | OK | 2025-03-20 07:43:56 | 2025-08-17 08:00:00
JOTP25010228 | CT10-026A-A-P05-07 | TP | 2 | 1742440796 | 1755388800 | 3596.7 | OK | 2025-03-20 11:19:56 | 2025-08-17 08:00:00
JOTP25010228 | CT10-026A-A-P06-07 | TP | 2 | 1742449436 | 1755388800 | 3594.3 | OK | 2025-03-20 13:43:56 | 2025-08-17 08:00:00
JOST24120261 | CO02-022-P01-07 | SM | 2 | 1742380786 | 1755388800 | 3613.3 | OK | 2025-03-19 18:39:46 | 2025-08-17 08:00:00
JOST24120261 | CO02-022-P02-07 | ST-3 | 2 | 1742683961 | 1755388800 | 3529.1 | OK | 2025-03-23 06:52:41 | 2025-08-17 08:00:00
JOST24120261 | CO02-022-P03-07 | ST-3 | 2 | 1742688686 | 1755388800 | 3527.8 | OK | 2025-03-23 08:11:26 | 2025-08-17 08:00:00
JOST24120261 | CO02-022-P04-07 | ST-3 | 2 | 1742693411 | 1755388800 | 3526.5 | OK | 2025-03-23 09:30:11 | 2025-08-17 08:00:00
JOST24120261 | CO02-022-P05-07 | ST-3 | 2 | 1742698136 | 1755388800 | 3525.2 | OK | 2025-03-23 10:48:56 | 2025-08-17 08:00:00
JOST24120261 | CO02-022-P06-07 | ST-3 | 2 | 1742702861 | 1755388800 | 3523.9 | OK | 2025-03-23 12:07:41 | 2025-08-17 08:00:00
JOST25010288 | CT10-005-P01-07 | ST-3 | 2 | 1742717861 | 1756252800 | 3759.7 | OK | 2025-03-23 16:17:41 | 2025-08-27 08:00:00
JOST25010288 | CT10-005-P02-07 | ST-3 | 1 | 1742732861 | 1756252800 | 3755.5 | OK | 2025-03-23 20:27:41 | 2025-08-27 08:00:00
JOST25010288 | CT10-005-P03-07 | ST-3 | 2 | 1742747861 | 1756252800 | 3751.4 | OK | 2025-03-24 00:37:41 | 2025-08-27 08:00:00
JOST25010288 | CT10-005-P04-07 | ST-3 | 2 | 1742762861 | 1756252800 | 3747.2 | OK | 2025-03-24 04:47:41 | 2025-08-27 08:00:00
JOST25010288 | CT10-005-P05-07 | ST-3 | 2 | 1742777861 | 1756252800 | 3743 | OK | 2025-03-24 08:57:41 | 2025-08-27 08:00:00
JOST25010288 | CT10-005-P06-07 | ST-3 | 2 | 1742792861 | 1756252800 | 3738.9 | OK | 2025-03-24 13:07:41 | 2025-08-27 08:00:00
JOST25020010 | CP08-120-P01-04 | ST | 2 | 1742380586 | 1755129600 | 3541.4 | OK | 2025-03-19 18:36:26 | 2025-08-14 08:00:00
JOST25020010 | CP08-120-P02-04 | ST | 2 | 1742381936 | 1755129600 | 3541 | OK | 2025-03-19 18:58:56 | 2025-08-14 08:00:00
JOST25020010 | CP08-120-P03-04 | ST | 2 | 1742383286 | 1755129600 | 3540.6 | OK | 2025-03-19 19:21:26 | 2025-08-14 08:00:00
JOAW25020099 | CA25-001-P01-04 | AL | 2 | 1742591736 | 1755129600 | 3482.7 | OK | 2025-03-22 05:15:36 | 2025-08-14 08:00:00
JOAW25020099 | CA25-001-P02-04 | AL | 2 | 1742617236 | 1755129600 | 3475.7 | OK | 2025-03-22 12:20:36 | 2025-08-14 08:00:00
JOAW25020099 | CA25-001-P03-04 | AL | 2 | 1742629986 | 1755129600 | 3472.1 | OK | 2025-03-22 15:53:06 | 2025-08-14 08:00:00
JOST25020167 | CP08-031-P01-04 | ST-3 | 2 | 1742806451 | 1755561600 | 3543.1 | OK | 2025-03-24 16:54:11 | 2025-08-19 08:00:00
JOST25020167 | CP08-031-P02-04 | ST-3 | 2 | 1742820041 | 1755561600 | 3539.3 | OK | 2025-03-24 20:40:41 | 2025-08-19 08:00:00
JOST25020167 | CP08-031-P03-04 | ST-3 | 2 | 1742833631 | 1755561600 | 3535.5 | OK | 2025-03-25 00:27:11 | 2025-08-19 08:00:00