## Sheet1
JOB_CODE | PROCESS_CODE | MACHINE_ID | PRIORITY | END_TIME | DUE_DATE_TIME | BALANCE_HOUR | BUFFER_STATUS | END_TIME_DATE | DUE_DATE_TIME_DATE
JOST25010030 | CP08-145-P01-06 | ST-3 | 1 | 1742438922 | 1742515200 | 21.2 | Warning | 2025-03-20 10:48:42 | 2025-03-21 08:00:00
JOST25010030 | CP08-145-P02-06 | ST-3 | 1 | 1742498922 | 1742601600 | 28.5 | Caution | 2025-03-21 03:28:42 | 2025-03-22 08:00:00
JOST25010030 | CP08-145-P03-06 | ST-3 | 1 | 1742558922 | 1742688000 | 35.9 | Caution | 2025-03-21 20:08:42 | 2025-03-23 08:00:00
JOST25010030 | CP08-145-P04-06 | ST-3 | 1 | 1742618922 | 1742774400 | 43.2 | Caution | 2025-03-22 12:48:42 | 2025-03-24 08:00:00
JOST25010030 | CP08-145-P05-06 | ST-3 | 2 | 1742678922 | 1742860800 | 50.5 | Caution | 2025-03-23 05:28:42 | 2025-03-25 08:00:00
JOST24120308 | CP08-154-P01-04 | SM | 2 | 1742379422 | 1755388800 | 3613.7 | OK | 2025-03-19 18:17:02 | 2025-08-17 08:00:00
JOST24120308 | CP08-154-P02-04 | ST-4 | 2 | 1742396922 | 1755388800 | 3608.9 | OK | 2025-03-19 23:08:42 | 2025-08-17 08:00:00
JOST24120308 | CP08-154-P03-04 | ST-4 | 2 | 1742431922 | 1755388800 | 3599.1 | OK | 2025-03-20 08:52:02 | 2025-08-17 08:00:00
JOTP25010228 | CT10-026A-A-P01-07 | TP | 2 | 1742395122 | 1755388800 | 3609.4 | OK | 2025-03-19 22:38:42 | 2025-08-17 08:00:00
JOTP25010228 | CT10-026A-A-P02-07 | TP | 2 | 1742401602 | 1755388800 | 3607.6 | OK | 2025-03-20 00:26:42 | 2025-08-17 08:00:00
JOTP25010228 | CT10-026A-A-P03-07 | TP | 2 | 1742414562 | 1755388800 | 3604 | OK | 2025-03-20 04:02:42 | 2025-08-17 08:00:00
JOTP25010228 | CT10-026A-A-P04-07 | TP | 2 | 1742427522 | 1755388800 | 3600.4 | OK | 2025-03-20 07:38:42 | 2025-08-17 08:00:00
JOTP25010228 | CT10-026A-A-P05-07 | TP | 2 | 1742440482 | 1755388800 | 3596.8 | OK | 2025-03-20 11:14:42 | 2025-08-17 08:00:00
JOTP25010228 | CT10-026A-A-P06-07 | TP | 2 | 1742449122 | 1755388800 | 3594.4 | OK | 2025-03-20 13:38:42 | 2025-08-17 08:00:00
JOST24120261 | CO02-022-P01-07 | SM | 2 | 1742380472 | 1755388800 | 3613.4 | OK | 2025-03-19 18:34:32 | 2025-08-17 08:00:00
JOST24120261 | CO02-022-P02-07 | ST-3 | 2 | 1742683647 | 1755388800 | 3529.2 | OK | 2025-03-23 06:47:27 | 2025-08-17 08:00:00
JOST24120261 | CO02-022-P03-07 | ST-3 | 2 | 1742688372 | 1755388800 | 3527.9 | OK | 2025-03-23 08:06:12 | 2025-08-17 08:00:00
JOST24120261 | CO02-022-P04-07 | ST-3 | 2 | 1742693097 | 1755388800 | 3526.6 | OK | 2025-03-23 09:24:57 | 2025-08-17 08:00:00
JOST24120261 | CO02-022-P05-07 | ST-3 | 2 | 1742697822 | 1755388800 | 3525.3 | OK | 2025-03-23 10:43:42 | 2025-08-17 08:00:00
JOST24120261 | CO02-022-P06-07 | ST-3 | 2 | 1742702547 | 1755388800 | 3524 | OK | 2025-03-23 12:02:27 | 2025-08-17 08:00:00
JOST25010288 | CT10-005-P01-07 | ST-3 | 2 | 1742717547 | 1756252800 | 3759.8 | OK | 2025-03-23 16:12:27 | 2025-08-27 08:00:00
JOST25010288 | CT10-005-P02-07 | ST-3 | 1 | 1742732547 | 1756252800 | 3755.6 | OK | 2025-03-23 20:22:27 | 2025-08-27 08:00:00
JOST25010288 | CT10-005-P03-07 | ST-3 | 2 | 1742747547 | 1756252800 | 3751.5 | OK | 2025-03-24 00:32:27 | 2025-08-27 08:00:00
JOST25010288 | CT10-005-P04-07 | ST-3 | 2 | 1742762547 | 1756252800 | 3747.3 | OK | 2025-03-24 04:42:27 | 2025-08-27 08:00:00
JOST25010288 | CT10-005-P05-07 | ST-3 | 2 | 1742777547 | 1756252800 | 3743.1 | OK | 2025-03-24 08:52:27 | 2025-08-27 08:00:00
JOST25010288 | CT10-005-P06-07 | ST-3 | 2 | 1742792547 | 1756252800 | 3739 | OK | 2025-03-24 13:02:27 | 2025-08-27 08:00:00
JOST25020010 | CP08-120-P01-04 | ST | 2 | 1742380272 | 1755129600 | 3541.5 | OK | 2025-03-19 18:31:12 | 2025-08-14 08:00:00
JOST25020010 | CP08-120-P02-04 | ST | 2 | 1742381622 | 1755129600 | 3541.1 | OK | 2025-03-19 18:53:42 | 2025-08-14 08:00:00
JOST25020010 | CP08-120-P03-04 | ST | 2 | 1742382972 | 1755129600 | 3540.7 | OK | 2025-03-19 19:16:12 | 2025-08-14 08:00:00
JOAW25020099 | CA25-001-P01-04 | AL | 2 | 1742591422 | 1755129600 | 3482.8 | OK | 2025-03-22 05:10:22 | 2025-08-14 08:00:00
JOAW25020099 | CA25-001-P02-04 | AL | 2 | 1742616922 | 1755129600 | 3475.7 | OK | 2025-03-22 12:15:22 | 2025-08-14 08:00:00
JOAW25020099 | CA25-001-P03-04 | AL | 2 | 1742629672 | 1755129600 | 3472.2 | OK | 2025-03-22 15:47:52 | 2025-08-14 08:00:00
JOST25020167 | CP08-031-P01-04 | ST-3 | 2 | 1742806137 | 1755561600 | 3543.2 | OK | 2025-03-24 16:48:57 | 2025-08-19 08:00:00
JOST25020167 | CP08-031-P02-04 | ST-3 | 2 | 1742819727 | 1755561600 | 3539.4 | OK | 2025-03-24 20:35:27 | 2025-08-19 08:00:00
JOST25020167 | CP08-031-P03-04 | ST-3 | 2 | 1742833317 | 1755561600 | 3535.6 | OK | 2025-03-25 00:21:57 | 2025-08-19 08:00:00