## Sheet1
PROCESS_CODE | MACHINE_ID | JOB_CODE | PRIORITY | START_TIME_DATE | END_TIME_DATE | DUE_DATE | BALANCE_HOUR | BUFFER_STATUS
CA25-001-P01-04 | AL | JOAW25020099 | 2 | 2025-03-19 10:01 | 2025-03-21 21:03 | 2025-08-14 | 3482.95 | OK
CA25-001-P02-04 | AL | JOAW25020099 | 2 | 2025-03-21 21:03 | 2025-03-22 04:08 | 2025-08-14 | 3475.87 | OK
CA25-001-P03-04 | AL | JOAW25020099 | 2 | 2025-03-22 04:08 | 2025-03-22 07:40 | 2025-08-14 | 3472.33 | OK
CP08-154-P01-04 | SM | JOST24120308 | 2 | 2025-03-19 10:01 | 2025-03-19 10:09 | 2025-08-17 | 3613.84 | OK
CO02-022-P01-07 | SM | JOST24120261 | 2 | 2025-03-19 10:09 | 2025-03-19 10:27 | 2025-08-17 | 3613.55 | OK
CP08-120-P01-04 | ST | JOST25020010 | 2 | 2025-03-19 10:01 | 2025-03-19 10:24 | 2025-08-14 | 3541.61 | OK
CP08-120-P02-04 | ST | JOST25020010 | 2 | 2025-03-19 10:24 | 2025-03-19 10:46 | 2025-08-14 | 3541.23 | OK
CP08-120-P03-04 | ST | JOST25020010 | 2 | 2025-03-19 10:46 | 2025-03-19 11:09 | 2025-08-14 | 3540.86 | OK
CP08-145-P01-06 | ST-3 | JOST25010030 | 1 | 2025-03-19 10:01 | 2025-03-20 02:41 | 2025-03-21 | 21.31 | WARNING
CP08-145-P02-06 | ST-3 | JOST25010030 | 1 | 2025-03-20 02:41 | 2025-03-20 19:21 | 2025-03-22 | 28.65 | CAUTION
CP08-145-P03-06 | ST-3 | JOST25010030 | 1 | 2025-03-20 19:21 | 2025-03-21 12:01 | 2025-03-23 | 35.98 | CAUTION
CP08-145-P04-06 | ST-3 | JOST25010030 | 1 | 2025-03-21 12:01 | 2025-03-22 04:41 | 2025-03-24 | 43.31 | CAUTION
CP08-145-P05-06 | ST-3 | JOST25010030 | 2 | 2025-03-22 04:41 | 2025-03-22 21:21 | 2025-03-25 | 50.65 | CAUTION
CO02-022-P02-07 | ST-3 | JOST24120261 | 2 | 2025-03-22 21:21 | 2025-03-22 22:40 | 2025-08-17 | 3529.34 | OK
CO02-022-P03-07 | ST-3 | JOST24120261 | 2 | 2025-03-22 22:40 | 2025-03-22 23:59 | 2025-08-17 | 3528.02 | OK
CO02-022-P04-07 | ST-3 | JOST24120261 | 2 | 2025-03-22 23:59 | 2025-03-23 01:17 | 2025-08-17 | 3526.71 | OK
CO02-022-P05-07 | ST-3 | JOST24120261 | 2 | 2025-03-23 01:17 | 2025-03-23 02:36 | 2025-08-17 | 3525.4 | OK
CO02-022-P06-07 | ST-3 | JOST24120261 | 2 | 2025-03-23 02:36 | 2025-03-23 03:55 | 2025-08-17 | 3524.09 | OK
CT10-005-P01-07 | ST-3 | JOST25010288 | 2 | 2025-03-23 03:55 | 2025-03-23 08:05 | 2025-08-27 | 3759.92 | OK
CT10-005-P02-07 | ST-3 | JOST25010288 | 1 | 2025-03-23 08:05 | 2025-03-23 12:15 | 2025-08-27 | 3755.75 | OK
CT10-005-P03-07 | ST-3 | JOST25010288 | 2 | 2025-03-23 12:15 | 2025-03-23 16:25 | 2025-08-27 | 3751.59 | OK
CT10-005-P04-07 | ST-3 | JOST25010288 | 2 | 2025-03-23 16:25 | 2025-03-23 20:35 | 2025-08-27 | 3747.42 | OK
CT10-005-P05-07 | ST-3 | JOST25010288 | 2 | 2025-03-23 20:35 | 2025-03-24 00:45 | 2025-08-27 | 3743.25 | OK
CT10-005-P06-07 | ST-3 | JOST25010288 | 2 | 2025-03-24 00:45 | 2025-03-24 04:55 | 2025-08-27 | 3739.09 | OK
CP08-031-P01-04 | ST-3 | JOST25020167 | 2 | 2025-03-24 04:55 | 2025-03-24 08:41 | 2025-08-19 | 3543.31 | OK
CP08-031-P02-04 | ST-3 | JOST25020167 | 2 | 2025-03-24 08:41 | 2025-03-24 12:28 | 2025-08-19 | 3539.54 | OK
CP08-031-P03-04 | ST-3 | JOST25020167 | 2 | 2025-03-24 12:28 | 2025-03-24 16:14 | 2025-08-19 | 3535.76 | OK
CP08-154-P02-04 | ST-4 | JOST24120308 | 2 | 2025-03-19 10:09 | 2025-03-19 15:01 | 2025-08-17 | 3608.98 | OK
CP08-154-P03-04 | ST-4 | JOST24120308 | 2 | 2025-03-19 15:01 | 2025-03-20 00:44 | 2025-08-17 | 3599.26 | OK
CT10-026A-A-P01-07 | TP | JOTP25010228 | 2 | 2025-03-19 10:01 | 2025-03-19 14:31 | 2025-08-17 | 3609.48 | OK
CT10-026A-A-P02-07 | TP | JOTP25010228 | 2 | 2025-03-19 14:31 | 2025-03-19 16:19 | 2025-08-17 | 3607.68 | OK
CT10-026A-A-P03-07 | TP | JOTP25010228 | 2 | 2025-03-19 16:19 | 2025-03-19 19:55 | 2025-08-17 | 3604.08 | OK
CT10-026A-A-P04-07 | TP | JOTP25010228 | 2 | 2025-03-19 19:55 | 2025-03-19 23:31 | 2025-08-17 | 3600.48 | OK
CT10-026A-A-P05-07 | TP | JOTP25010228 | 2 | 2025-03-19 23:31 | 2025-03-20 03:07 | 2025-08-17 | 3596.88 | OK
CT10-026A-A-P06-07 | TP | JOTP25010228 | 2 | 2025-03-20 03:07 | 2025-03-20 05:31 | 2025-08-17 | 3594.48 | OK