## Jobs PlanningDetails-Draft
LCD_DATE | JOBCODE | PROCESS_CODE | MACHINE_ID | NUMBER_OPERATOR | JOB_EXPECT | OUTPUT_PER_HOUR | HOURS_NEED | SETTING_HOUR | BREAK_HOUR | NO_PRODUCTION_HOUR | START_DATE | PLANNED_START | PLANNED_END | LATEST_COMPLETION_DATE | BALANCE_HOUR | PRIORITY
2025-04-01 | JOST25010030 | CP08-145-P01-06 | ST-3 | 1 | 5000 | 300 | 16.6667 | 0.041667 | 0.083333 | 0.33333 | 2025-03-15 |  |  |  |  | 2
2025-04-01 | JOST25010030 | CP08-145-P02-06 | ST-3 | 1 | 5000 | 300 | 16.6667 | 0.041667 | 0.083333 | 0.33333 | [5 empty] | 2
2025-04-01 | JOST25010030 | CP08-145-P03-06 | ST-3 | 1 | 5000 | 300 | 16.6667 | 0.041667 | 0.083333 | 0.33333 | [5 empty] | 2
2025-04-01 | JOST25010030 | CP08-145-P04-06 | ST-3 | 1 | 5000 | 300 | 16.6667 | 0.041667 | 0.083333 | 0.33333 | [5 empty] | 2
2025-04-01 | JOST25010030 | CP08-145-P05-06 | ST-3 | 1 | 5000 | 300 | 16.6667 | 0.041667 | 0.083333 | 0.33333 | [5 empty] | 2
2025-04-05 | JOST24120308 | CP08-154-P01-04 | SM | 1 | 1750 | 12600 | 0.13889 | 0.041667 | 0.083333 | 0.33333 | [5 empty] | 2
2025-04-05 | JOST24120308 | CP08-154-P02-04 | ST-4 | 1 | 1750 | 360 | 4.8611 | 0.041667 | 0.083333 | 0.33333 | 2025-03-15 |  |  |  |  | 2
2025-04-05 | JOST24120308 | CP08-154-P03-04 | ST-4 | 1 | 1750 | 180 | 9.7222 | 0.041667 | 0.083333 | 0.33333 | [5 empty] | 2
2025-04-17 | JOTP25010228 | CT10-026A-A-P01-07 | TP | 1 | 216 | 48 | 4.5 | 0.041667 | 0.083333 | 0.33333 | 2025-03-24 |  |  |  |  | 2
2025-04-17 | JOTP25010228 | CT10-026A-A-P02-07 | TP | 1 | 216 | 120 | 1.8 | 0.041667 | 0.083333 | 0.33333 | [5 empty] | 2
2025-04-17 | JOTP25010228 | CT10-026A-A-P03-07 | TP | 1 | 216 | 60 | 3.6 | 0.041667 | 0.083333 | 0.33333 | [5 empty] | 2
2025-04-17 | JOTP25010228 | CT10-026A-A-P04-07 | TP | 1 | 216 | 60 | 3.6 | 0.041667 | 0.083333 | 0.33333 | [5 empty] | 2
2025-04-17 | JOTP25010228 | CT10-026A-A-P05-07 | TP | 1 | 216 | 60 | 3.6 | 0.041667 | 0.083333 | 0.33333 | [5 empty] | 2
2025-04-17 | JOTP25010228 | CT10-026A-A-P06-07 | TP | 1 | 216 | 90 | 2.4 | 0.041667 | 0.083333 | 0.33333 | [5 empty] | 2
2025-04-18 | JOST24120261 | CO02-022-P01-07 | SM | 1 | 315 | 1080 | 0.29167 | 0.041667 | 0.083333 | 0.33333 | [5 empty] | 2
2025-04-18 | JOST24120261 | CO02-022-P02-07 | ST-3 | 1 | 315 | 240 | 1.3125 | 0.041667 | 0.083333 | 0.33333 | [5 empty] | 2
2025-04-18 | JOST24120261 | CO02-022-P03-07 | ST-3 | 1 | 315 | 240 | 1.3125 | 0.041667 | 0.083333 | 0.33333 | [5 empty] | 2
2025-04-18 | JOST24120261 | CO02-022-P04-07 | ST-3 | 1 | 315 | 240 | 1.3125 | 0.041667 | 0.083333 | 0.33333 | [5 empty] | 2
2025-04-18 | JOST24120261 | CO02-022-P05-07 | ST-3 | 1 | 315 | 240 | 1.3125 | 0.041667 | 0.083333 | 0.33333 | [5 empty] | 2
2025-04-18 | JOST24120261 | CO02-022-P06-07 | ST-3 | 1 | 315 | 240 | 1.3125 | 0.041667 | 0.083333 | 0.33333 | [5 empty] | 2
2025-04-27 | JOST25010288 | CT10-005-P01-07 | ST-3 | 1 | 500 | 120 | 4.1667 | 0.041667 | 0.083333 | 0.33333 | 2025-03-23 |  |  |  |  | 2
2025-04-27 | JOST25010288 | CT10-005-P02-07 | ST-3 | 1 | 500 | 120 | 4.1667 | 0.041667 | 0.083333 | 0.33333 | [5 empty] | 1
2025-04-27 | JOST25010288 | CT10-005-P03-07 | ST-3 | 1 | 500 | 120 | 4.1667 | 0.041667 | 0.083333 | 0.33333 | [5 empty] | 2
2025-04-27 | JOST25010288 | CT10-005-P04-07 | ST-3 | 1 | 500 | 120 | 4.1667 | 0.041667 | 0.083333 | 0.33333 | [5 empty] | 2
2025-04-27 | JOST25010288 | CT10-005-P05-07 | ST-3 | 1 | 500 | 120 | 4.1667 | 0.041667 | 0.083333 | 0.33333 | [5 empty] | 2
2025-04-27 | JOST25010288 | CT10-005-P06-07 | ST-3 | 1 | 500 | 120 | 4.1667 | 0.041667 | 0.083333 | 0.33333 | [5 empty] | 2
2025-04-28 | JOST25020010 | CP08-120-P01-04 | ST | 1 | 90 | 240 | 0.375 | 0.041667 | 0.083333 | 0.33333 | [5 empty] | 2
2025-04-28 | JOST25020010 | CP08-120-P02-04 | ST | 1 | 90 | 240 | 0.375 | 0.041667 | 0.083333 | 0.33333 | [5 empty] | 2
2025-04-28 | JOST25020010 | CP08-120-P03-04 | ST | 1 | 90 | 240 | 0.375 | 0.041667 | 0.083333 | 0.33333 | [5 empty] | 2
2025-04-29 | JOAW25020099 | CA25-001-P01-04 | AL | 1 | 4250 | 72 | 59.0278 | 0.041667 | 0.083333 | 0.33333 | 2025-03-15 |  |  |  |  | 2
2025-04-29 | JOAW25020099 | CA25-001-P02-04 | AL | 1 | 4250 | 600 | 7.0833 | 0.041667 | 0.083333 | 0.33333 | [5 empty] | 2
2025-04-29 | JOAW25020099 | CA25-001-P03-04 | AL | 1 | 4250 | 1200 | 3.5417 | 0.041667 | 0.083333 | 0.33333 | [5 empty] | 2
2025-04-30 | JOST25020167 | CP08-031-P01-04 | ST-3 | 1 | 906 | 240 | 3.775 | 0.041667 | 0.083333 | 0.33333 | 2025-03-22 |  |  |  |  | 2
2025-04-30 | JOST25020167 | CP08-031-P02-04 | ST-3 | 1 | 906 | 240 | 3.775 | 0.041667 | 0.083333 | 0.33333 | [5 empty] | 2
2025-04-30 | JOST25020167 | CP08-031-P03-04 | ST-3 | 1 | 906 | 240 | 3.775 | 0.041667 | 0.083333 | 0.33333 | [5 empty] | 2